CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII

SUPRAVEGHERE TEHNICĂ EXECUŢIE LUCRĂRI C+M

“Amenajare vale Poiana și afluienți – Obiect I Gâlgău, județul Sălaj”

nr. ……….. din ………………………..

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a HG nr. 395/2016 si a Raportului Comisiei de evaluare nr……………..s-a încheiat prezentul contract de servicii, intre:

1.Partiile contractante

A.N. "APELE  ROMANE" – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA, cu sediul in Cluj Napoca, str. Vanatorului nr. 17, cod postal 400213, tel. 0264 433028, fax.0264 433026, C.U.I. RO42066043, cont IBAN RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127, deschis la Trezoreria Operativa a municipiului Cluj Napoca, reprezentata prin Director ing. Stefan Rus si Director economic ec. Aurel Filip, in calitate de achizitor si

S.C. …………………………., cu sediul in ……………………….., nr. …….., jud. ………….…………, telefon:…………………………., e-mail: ……………………….., număr de înmatriculare la Registrul Comertului ………………………………., cod fiscal …………………………….., cont ……………………………………………….deschis la Trezoreria …………………..…., reprezentată prin ………………………………, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

2. DEFINIȚII

a) Autoritate contractantă şi Contractant - Părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

b) Act Adiţional - document prin care se modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract de achiziţie publică de servicii, în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,;

c) Cazul fortuit - Eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

d)  Cesiune - înţelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terţe părţi, în condiţiile Legii nr. 98/2016,  drepturile şi/sau obligaţiile deţinute prin Contract sau parte din acestea;

e)  Conflict de interese - orice situaţie influenţând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Autorităţii contractante, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricţii sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanţi acţionând sub autoritatea şi controlul Contractantului, în condiţiile Legii nr. 98/2016,  în cazul în care este aplicabil;

f) Contract - prezentul Contract de achiziţie publică de servicii care are ca obiect prestarea de servicii, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Autoritatea contractantă şi contractant.

g) Despăgubire - suma, neprevăzută expres în Contractul care este acordată de către instanţa de judecată ca despăgubire plătibilă Părţii prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de către cealaltă Parte;

h) Documentele Autorităţii contractante - toate şi fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura serviciilor, desene, schiţe, modele, date informative şi rapoarte, furnizate de Autoritatea contractantă şi necesare Contractantului în vederea realizării obiectului Contractului;

i) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte, respectiv de la data intrării în vigoare a Contractului şi până la epuizarea convenţională, legală sau stabilită de instanţa de judecată a oricărui efect pe care îl produce.

j) Contractul este considerat finalizat atunci când contractantul:

j. a realizat toate activităţile stabilite prin Contract şi a prezentat toate Rezultatele, astfel cum este stabilit în Oferta sa şi în Contract,

jj. a remediat eventualele Neconformităţi care nu ar fi permis Autoritatatii contractante, sa obtina beneficiile anticipate şi îndeplinirea obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini;

k) Forţă majoră - eveniment independent de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile, explozii şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligenţă;

l) Întârziere - orice eşec al Contractantului sau al Autorităţii contractante de a executa orice obligaţii contractuale în termenul convenit;

m) Ofertă - actul juridic prin care Contractantul şi-a manifestat voinţa de a se angaja, din punct de vedere juridic, în acest Contract de achiziţie publică  de servicii şi cuprinde Propunerea financiară, Propunerea Tehnică precum şi alte documente care au fost menţionate în cerintele Autoritatii contractante;

n) Penalitate - suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părţile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei părţi a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului;

o) Personal - persoanele desemnate de către Contractant sau de către oricare dintre Subcontractanţi pentru îndeplinirea Contractului;

s) Preţul Contractului - Preţul plătibil Contractantului de către Autoritatea contractantă, în baza şi în conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului şi a documentaţiei de atribuire, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate în Contract;

p) Proces-Verbal de Recepţie a serviciilor - documentul prin care sunt acceptate serviciile prestate, întocmit de Contractant şi semnat de Autoritatea contractantă, prin care acesta din urmă confirmă prestarea serviciilor în mod corespunzător de către Contractant şi că acestea au fost acceptate de către Autoritatea contractantă;

r) Recepţia - reprezintă operaţiunea prin care Autoritatea contractantă îşi exprimă acceptarea faţă de serviciile prestate în cadrul contractului de achiziţie publică şi pe baza căreia efectuează plata;

s) Termen - intervalul de timp în care Părţile trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, astfel cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

t) Diriginte de şantier - persoană fizică angajată de către beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor;

u) Obiectiv de investiţii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor;

In sintagma ,,obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă.

v) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. OBIECTUL ȘI PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Obiectul contractului îl reprezintă: Supraveghere tehnica pentru obiectivul de investitii “Amenajare Valea Poiana si afluenti - Obiect I Galgau”

4.2. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este de ...........................lei, la care se adauga ......................................... lei TVA.

4.3. Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi contractante.

4.4. Contractul încetează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de părți.

5. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Prestarea serviciilor de supraveghere tehnica a lucrărilor va începe odată cu demararea execuţiei lucrărilor de construcţii - montaj  pentru obiectivul de investiţii odata cu eliberarea ordinului de incepere . Durata serviciilor de supraveghere tehnica  a prezentului contract este pana la finalizarea lucarilor de constructii - montaj. Prestarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de construcţii se va derula in corelare cu derularea contractului de execuţiei a lucrărilor de construcţii – montaj, pana la finalizarea acestora (conform prevederilor legale).

5.2. Prezentul contract încetează să producă efecte după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor aferente contractului de executie lucrari C+M, cu mentiunea ca, în perioada de garanţie a lucrărilor (adică până la recepţia finală), prestatorul are obligaţia să supravegheze remedierea eventualelor deficiente care au aparut.

5.3. In cazul în care finanţarea obiectivului de investiţii va permite finalizarea acestuia într-un termen mai scurt decat cel preconizat, atunci autoritatea contractantă va inştiinţa ofertantul, cu cel putin 30 zile înainte de închiderea finanţării, urmând să se procedeze la adaptarea contractului la noile condiţii apărute.

5.1. Durata prezentului Contract este de pana la finalizarea lucrarilor de C+M..

6. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

6.1. Prețul este calculat ca procent din valoarea execuţiei lucrărilor de C+M.

7. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC

7.1. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

8. MODALITĂŢI DE PLATĂ.

8.1. (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator, pe anumite faze/etape ale prestării serviciilor ce face obiectul contractului, în termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii electronice trasmie prin sistemul RO-eFactura (cu respectarea termenului maxim prevăzut de Legea nr. 72/2013) emisă de către Prestator, în baza documentelor ce atestă predarea documentelor şi însuşirea acestora de către Achizitor fără obiecţiuni. Plata serviciilor de supraveghere tehnica se va face doar dupa primirea de catre achizitor a alocatiilor bugetare din partea ordonatorului principal de credite.

(2) Plata serviciilor - prestatorul va emite factura periodic, valoarea facturată se va stabili prin aplicarea procentului la valoarea lucrărilor de C+M realizată de constructor în perioada respectivă (procent care se va determina prin raportarea valorii adjudecate pentru prestarea serviciilor de supraveghere la valoarea de C+M a cărei execuţie se va supraveghea). Ultima factură va fi platită după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărţii tehnice, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor.

(3) Ordonanţarea de plată va fi însoţită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care să confirme corectitudinea sumelor de plată şi prestarea serviciilor.

8.2. Achizitorul nu se angajaza sub nici o forma la efectuarea de plati in avans fata de conditiile contractuale de plata.

9. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

9.1.(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

9.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

11. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI DE SERVICII

11.1. Prestatorul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea corespunzătoare a Contractului.

11.2. Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 5 % din prețul contractului fără TVA şi se va constitui prin virament bancar (intr-un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului) sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

11.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, proporţional şi corespunzător contravalorii serviciilor neprestate sau prestate în mod necorespunzător, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

11.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună executie in conditiile legii in vigoare.

12. STANDARDE

12.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele şi legislaţia în vigoare.

13. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI

13.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a presta, în condiţiile legislaţiei române, serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fără erori sau omisiuni ale proiectului care să genereze ulterior lucrări suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate şi care pot leza obligaţiile financiare ale Achizitorului.

(2) Prestatorul va fi prezent pe şantier periodic, pe durata de derulare a contractului, fapt care va fi consemnat în Registrulul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier;

(3) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea execuţia lucrărilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract;

13.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

13.3 Potrivit Legii 10/1995 privind calitatea în construţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg din conţinutul Contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare, Prestatorul are obligația de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi/sau de control în construcţii, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligaţiilor ce îi revin.

13.4. (1) Potrivit Ordinului nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier în exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:

A. Activitati în perioada execuţiei lucrărilor:

Activităţile  din perioada de execuţie a lucrărilor presupun următoarele:

- Urmărirea permanentă a respectării Proiectului Tehnic, a Caietelor de Sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare referitoare la execuţia lucrărilor de construcţii, respectiv a Legii 10/1996 privind calitatea in constructii, admiţând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ;

- ştampila aplicată alături de semnătura specialistului care desfășoara activitatea de diriginte de şantier în condiţiile autorizării reprezintă modul de identificare a acestuia pe toate documentele pe care are obligaţia legală  să le întocmească  sau să le verifice;

- Verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare şi a normelor de protecţie a mediului.

- Verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii, respectiv: existenţa documentelor de atestare a calităţii şi a originii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;

- Interzicerea utilizării de materiale semifabricate sau prefabricate necorespunzătoare sau fără certificate de calitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale);

- Interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă şi consemnarea în registre rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;

- Efectuarea pe teren a verificărilor necesare în faze intermediare şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor făcute;

- Participarea împreună cu Inspectorul desemnat de Inspectoratul de Stat în Construcţii la verificarea execuţiei în faze determinante şi semnarea Proceselor-Verbale de lucrări ce devin ascunse;

- Masurarea cantitatilor de lucrari real executate si evaluarea acestora in conformitate cu prevederile contractului;

- Dirigintele de santier îşi dă consimţământul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge motivat;

- Informarea operativa a investitorului privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de masuri: oprirea execuţiei, demolare sau, dupa caz, refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat;

- Transmiterea către Proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizărilor proprii sau ale participanţilor privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei şi urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

- Inregistrarea zilnică a evenimentelor de pe şantier şi a instrucţiunilor date Constructorului în Jurnalul de şantier. Inregistrările se vor face în baza activităţilor Constructorului, incluzând echipamentul şi forţa de muncă pe şantier, precum şi alte informaţii relevante privind factorii  care ar efecta execuţia: starea vremii, defecţiuni apărute la echipamente, utilaje, etc.;

- Întocmirea rapoartelor care vor cuprinde:

- categoriile de lucrări executate, cu explicitarea cantităţilor totale de lucrări, conform graficului de executie, nr. personalului muncitor precum si utilajele folosite in executie de catre Constructor.

- informatii referitoare la evolutia executiei lucrarilor, calitate si orice alte probleme care ar afecta buna desfăşurare a realizării obiectivului de investiţii:

-  categoriile de lucrări executate, cu explicitarea cantităţilor totale de lucrări;

- documentele justificative privind cantitatea si calitatea lucrărilor executate, cuprinzând: verificarea certificatelor de calitate a materialelor, procese verbale de lucrări ascunse, fazele determinante cu respectarea caietelor de sarcini si a tehnologiilor de lucru.

- documentele justificative privind calitatea materialelor puse în operă: declaratii de conformitate/ certificate de calitate, fise tehnice, agremente tehnice (pentru materiale noi puse in opera) etc. din care sa rezulte ca se respecta prevederile din P.T. (parte scrisa si desenata) si C.S.,

- P.V. de lucrari ce devin ascunse si P.V. de receptie calitativa a lucrarilor in conformitate cu executate in conformitate cu P.T. parte scrisa si desenata si D.E.,

- fisa de betonare, condica de betoane cu cantitatile de beton puse in opera,

-  poze reprezentative cu lucrarile executate in fiecare luna, pe stadii de executie,

- stabilirea de catre executant  impreuna cu dirigintele de santier a cantitatilor de lucrari executate, care se vor materializa in atasamente intocmite de catre constructor, verificate si insusite de catre dirigintele de santier, ce vor sta la baza intocmirii situatiilor de lucrari in concordanta cu oferta constructorului si P.T. parte scrisa si desenata.

- Preluarea documentelor care atesta calitatea lucrarilor, de la Constructor si a documentatiilor modificatoare, daca este cazul (dispozitii de santier, etc.) de la Proiectant şi intocmirea si completarea Cărţii Tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de prevederile legale;

- Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia.

- La terminarea lucrărilor va dispune şi verifica aducerea la forma iniţială a terenului şi mediului afectat de lucrări, decontarea acestor lucrări fiind conform capitolului “Cheltuieli pentru amenajarea terenului”din PT si  Devizul General al obiectivului de investiţii.

B. Activităţi in perioada de recepţie la terminarea lucrărilor:

- Intocmirea si prezentarea la receptia la terminarea lucrarilor a referatului privind modul de executie al lucrarilor.

- Predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie, a documentaţiei tehnico-economice folosite pe parcursul execuţiei şi a Cărţii Tehnice a construcţiei inainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

- Participarea la recepţia lucrărilor, asigurând, împreună cu responsabilul de investiţie din partea Beneficiarului, secretariatul Comisiei de recepţie, întocmind Procesul-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, inclusiv anexele care cuprind lucrările restante sau pe care Comisia de recepţie  le-a constatat ca fiind executate necorespunzător.

- Dirigintele de santier asista Beneficiarul in cadrul procedurii de receptie Finala;

- Urmarirea solutionarii obiectiilor cuprinse in anexele la  Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor  cu respectarea termenului de remediere şi finalizare în cel mult 90 zile de la data recepţiei;

(2) Prestatorul are obligaţia de a întocmi Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier, de a-l prezenta anual pentru vizare la I.S.C. şi de a-l prezenta ori de câte ori este solicitat de reprezentanţii I.S.C.

13.5. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum şi cele ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, asumându-şi toate responsabilităţile şi garanţiile ce decurg atât din conţinutul Contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare.

13.6. Prestatorul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce rezultă din natura prezentului Contract, inclusiv dar fără a se limita la obligaţia ce îi revine de a răspunde la solicitările de clarificare ale Achizitorului.

13.7. Prestatorul va inventaria, verifica, prelua, asuma si receptiona din punct de vedere calitativ si cantitativ toate lucrarile executate corespunzator, de la momentul ordinului de incepere a executiei lucrarilor si pana la semnarea prezentului contract.

14. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI

14.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului documentaţia tehnică necesară realizării obiectivului de investiţie care urmează să fie verificat şi orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului.

14.2. Achizitorul pe parcursul derulării contractului are obligaţia de a se implica activ prin reprezentanţii săi pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor care sunt în responsabilitatea beneficiarului şi de care depind îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale prestatorului.

14.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, în baza documentelor justificative, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă.

15. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

15.1. Achizitorul are obligaţia de a verifica modul de prestare a serviciilor şi furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului contract.

15.2. Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor şi documentele pe parcursul furnizării/întocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerinţele din caietul de sarcini.

16. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

16.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor la data/datele notificate, după caz, de către Achizitor cu privire la începerea activităţii de servicii.

16.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, conform art. 5 din prezentul Contract.

16.3. Cu excepţia prevederilor de la art. 21, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor art. 18.

16.4. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul, din motive neimputabile acestuia, nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional.

17. AMENDAMENTE

Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

18. PENALITATI, DAUNE-INTERESE

18.1. În cazul în care, Contractantul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2^1 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

18.2 În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a facturii în termenul prevăzut la pct. 8, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiile de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea plăţii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.

19. REZILIEREA CONTRACTULUI

19.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii şi de a pretinde plata de daune – interese.

19.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servicii, în cel mult 30 de zile calendaristice de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

19.3. În cazul prevăzut la art. 19.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

20. Subcontractarea

20.1. Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract şi/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractanţii specificat/specificaţi în Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil, scris, al Autorităţii/entităţii contractante.

20.2. Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea Contractului, contractele încheiate cu Subcontractanţii desemnaţi în cadrul Ofertei depuse pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din acesta.

20.3. Niciun Contract de Subcontractare nu creează raporturi contractuale între Subcontractant şi Autoritatea contractantă. Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea contractantă pentru modul în care îndeplineşte Contractul. Contractantul răspunde pentru actele şi faptele Subcontractanţilor săi ca şi cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Autoritatea contractantă a subcontractării oricărei părţi a Contractului sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanţi pentru anumite părţi din Contract nu eliberează Contractantul de niciuna dintre obligaţiile sale din Contract.

20.4. În cazul în care un Subcontractant nu reuşeşte să îşi execute obligaţiile contractuale, Autoritatea contractantă poate solicita Contractantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care să deţină calificările şi experienţa solicitate de Autoritatea contractantă, fie să preia el însuşi partea din Contract care a fost subcontractată.

20.5. Partea/părţile din Contract încredinţată/încredinţate unui Subcontractant de Contractant nu poate/pot fi încredinţate unor terţe părţi de către Subcontractant.

20.6. Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Autorităţii/entităţii contractante sau orice încredinţare a unei părţi din Contract, de Subcontractant către terţe părţi este considerată o încălcare a Contractului, situaţie care îndreptăţeşte Autoritatea contractantă la rezoluţiune/reziliere a Contractului şi obţinerea de despăgubiri din partea Contractantului.

20.7. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se asigure că Subcontractantul/Subcontractanţii nu afectează drepturile Autorităţii contractante în temeiul prezentului Contract.

20.8. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Autoritatea contractantă poate solicita Contractantului să înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situaţiile de excludere specificate în Lege

21. FORŢA MAJORĂ

21.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

22.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul se soluţionează de către instanţele judecătoreşti de la sediul Autorității Contractante.

23. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

Limba care guvernează contractul este limba română.

24. ASIGURĂRI

24.1. Înainte de începerea Prestării Serviciilor, Prestatorul va face şi va menţine în vigoare, pe toată perioada de derulare a contractului o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijenţe profesionale pentru care sunt atestați.

25. COMUNICĂRI

25.1.(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă  în scris, pe adresa menționată în partea de început a contractului

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

25.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau email, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat şi semnat în 3 exemplare fiecare având valoare de original, din care 2 exemplare pentru Achizitor si un exemplar pentru Prestator.

Achizitor						                                      Prestator,

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA                                                     S.C. ...................... S.R.L

Director, ing. Stefan Rus

Director tehnic EMINSGAI ,ing. Valentin Avram

Director economic,  ec. Filip Aurel

CFPP, ec. Simona Radu

Compartiment  Juridic,

Sef birou Achizitii,  sp. mk. Alina Bogdan

Responsabil contract, ing. Mihaela Sidau

Intocmit, ing. Sergiu Piros